## General
Purposes
Đạt môn học
Kinh nghiệm trong phát triển FrontEnd + BackEnd + Architecture Design + Tools + Teamwork
Nắm được business cơ bản của thương mại điện tử
Project riêng => đẹp CV
Subject
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm địa điểm ăn uống
Explanation
o Hỗ trợ người dùng tìm kiếm địa chỉ ăn uống theo khu vực, loại hình ăn uống hoặc theo đánh giá từ người dùng khác.
Người dùng có thể đặt sản phẩm theo giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý thông tin cá nhân.
o Hỗ trợ cửa hàng, quán ăn quản lý thông tin sản phẩm, tương tác với người dùng
Benefit
o Giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí cho việc tìm kiếm địa điểm ăn uống
o Người dùng có sự lựa chọn chính xác hơn, phù hợp với vị trí của người dùng dựa trên GPS, dữ liệu hệ thống về địa điểm ăn uống và người dùng.
Objective
o Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm địa điểm ăn uống
o Dự án phát triển trên nền Foody.vn , loại bỏ và thêm vào một số tính năng phù hợp với đề tài luận văn
o Team thực hiện 2 người trong thời gian 1 năm
o Giai đoạn HK1 xây dựng Kiến trúc, Database, Web demo
o Giai đoạn HK2 xây dựng app trên mobile, phát triển thêm tính năng
Steps Giai đoạn 1 |  | Ghi chú
Done | Thiết lập Requirements | Dùng Template
Done | Chọn Công Nghệ (framework, library) + Tools + phương pháp phát triển phần mềm | HTML5, CSS3, LESS, Bootstrap3 , Angular, jQuery, JS ES6, WebApi, .NET, MVC5, EF6, SQL. GitHub, SourceTree, VS 2015 (backend), Bracket (HTML,CSS) , VS Code (Angular)
Done | Thiết kế Plan
… | Training teamwork, công nghệ, Tool cơ bản
… | Thực hiện Plan
Hoàn thành Plan, đánh giá Project, viết báo cáo

## Requirements
Requirements
Ghi chú: Requirements chia theo 4 nhóm đối tượng sử dụng hệ thống(Guest, User, Store, Admin)
· Guest:
o Tìm kiếm địa điểm ăn uống theo khu vực hoặc vị trí người dùng, loại sản phẩm, giá, đánh giá sản phẩm, tên cửa hàng, loại cửa hàng, theo thời gian trong ngày
o Đăng ký, đăng nhập tài khoản User.
o Có thể đăng nhập bằng facebook, gmail.
o Xem thông tin sản phẩm (mô tả, giá cả, hình ảnh…) và thông tin cửa hàng.
o Thêm, xem, xóa, sửa sản phẩm trong giỏ hàng, wishlist
o Tạo và xem thông tin đơn hàng
o Share thông tin sản phẩm/cửa hàng trên Facebook
· User (có tất cả chức năng của Guest):
o Đăng nhập, đăng xuất tài khoản.
o Tạo, xem, sửa thông tin tài khoản
o Tạo, xem, xóa, sửa bình luận sản phẩm (comment)
· Store (có tất cả chức năng của User trừ tính năng liên quan đến Review):
o Tạo, xem, sửa thông tin cửa hàng.
o Tạo, xem, xóa, sửa thông tin sản phẩm (tên, hình ảnh, giá cả, giá giảm, số lượng….)
o Xem, xóa đơn hàng.
· Admin (có tất cả chức năng của Store, User, Guests):
o Đăng nhập, đăng xuất
o Xem danh sách store, sản phẩm, User
o Duyệt Store đăng ký
o Xóa thông tin Store, User
o Thêm, xóa, sửa loại cửa hàng, loại sản phẩm, địa điểm
Ghi chú
srs_Foody.doc Template

## DesignUI Rules
* | Giao diện đơn giản (biết sử dụng trang chủ sau 3s) |  | Font
* | Ít chữ, hình ảnh là chủ đạo |  | <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i¦Roboto" rel="stylesheet">
* | Ít trang con, ưu tiên popup
* | "Tìm kiếm" lúc nào cũng có
* | Like, share button lúc nào cũng có
* | Sao rating phải nổi bật trên trang
* | Tương tác với bản đồ
* | Số lượt click để thực hiện chức năng là ít nhất
Những thành phần template:
Navbar |  | 1
Footer |  | 1
Map |  | 1
Sign Up, Login (Pop Up) |  | 1
Rating |  | 2
Like, share button |  | 2
Comment |  | 2
Review |  | 2

## Project Planner
Foody Project Planner |  |  |  |  | Start date: 04/09 | [7 empty] | Start date every week: Monday
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Requirement | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
Sketch UI | 2 | 1 | 2 | - | - | bar: PERIODS 2
Training | 2 | 1 | 2 | - | - | bar: PERIODS 2
Build Front-End | 3 | 4 | - | - | - | bar: PERIODS 3 to PERIODS 6
Build + Create Database | 5 | 2 | - | - | - | bar: PERIODS 6 to PERIODS 7
Build Function, API | 6 | 9 | - | - | - | bar: PERIODS 6 to PERIODS 13
Connect Frontend, Backend | 7 | 9 | - | - | - | bar: PERIODS 7 to PERIODS 13
Optimization UI,UX, Code | 16 | 2 | - | - | - | bar: PERIODS 14 to PERIODS 15
Deployment | 17 | 2 | - | - | - | bar: PERIODS 14 to PERIODS 15
Document | 17 | 1 | - | - | - | bar: PERIODS 15
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Note Teacher
Nhan biet location de xuat review |  |  | Van de: de xuat khi nao khi User va location rat nhieu? |  | Giai quyet: Giai thuat de scale
Dua ra danh gia, ve bieu do
User review -> bao nhieu % danh gia la true
GD1 -> demo Mobile (only prototype)
Demo UI edit thuong xuyen
Tim kiem tuong tu
Tim kiem theo khoang cach (van de ve duong chim bay hay duong xe chay)
Nhat quan giua mobile va web
Collaborative filtering |  |  | Goi y quan an trong muc yeu thich
Recommender system
Analytics |  | Ho tro admin
Page nao, so luong trang truy cap, truy cap tu dau…` |  |  |  | ho tro cho Store
Tan suat truy cap Guest, User |  |  |  | Digital Marketing
Track cai ji?

## Note Project
Structure iFoody (chia theo functionallity)
src
app
| Tuấn | shared (module) |  |  |  | Có thể sử dụng lại ở các trang khác | Components (outdated)
|  |  | components |  |  |  | Home
|  |  |  | product-item | ok
|  |  |  | bs-breadcrumb | ok |  |  | bs-navbar
|  |  |  | bs-pagination | ok |  |  |  | search-bar
|  |  |  | bs-rating | ok | (kèm sao và số lượt đánh giá)
|  |  | services | [5 empty] | login |  | (after logged in)
|  |  |  | user.service |  |  |  |  | sign-up
|  |  |  | product.service |  |  |  | slider
|  |  |  | store.service |  |  |  | main-content
|  |  |  | auth.service |  |  |  |  | main-list
|  |  | models | [6 empty] | product-list
|  |  |  | user | [7 empty] | product-item | product-item-similar
|  |  |  | product | [5 empty] | store-list
|  |  |  | store |  |  |  | footer
category
IBsBreadcrumb
| Phượng | Core (module) |  |  |  | Thuộc về ứng dụng
component
|  |  |  | bs-navbar | ok
|  |  |  | footer | ok
|  |  |  | searchBar | ok
|  |  |  | home | ok
contact
about
privacy
policy
| Tuấn | Membership (module) |  |  |  | Các chức năng liên quan đến member
component
|  |  |  | login | ok
logout
|  |  |  | signup | ok
profile (general page)
|  |  |  | change-password | ok
|  |  |  | reset-password | ok
user-profile
store-profile
store-open
wishlist
service
membership.service
| Phượng | Admin (module)
component
|  |  |  | admin-user | ok
|  |  |  | admin-store | ok
admin-product
|  |  |  | admin-profile | ok
services
admin-auth.service
| Tuấn | Searching (module)
component
search-filter
search-result
product-detail
store-detail
map
comment
review
| Phượng | Uploading (module)
component
product-upload
product-statistic
user-statistic
store-statistic
assets
images
font
style
environment

## Note Tuấn
Chú ý: | Chia các Component trước
| Cài thêm ngbootstrap | Nó là UI Bootstrap phát triển bởi AngularUI team, nó ko dùng cơ chế event dựa trên JS mà hoạt động dựa trên cơ chế Binding-Data của Angular, tránh đụng độ do cơ chế khác nhau
| Cài SCSS | SCSS là extension của CSS3 nên cái ji valid trong CSS3 đều valid trong SCSS. SASS thì có syntax thụt đầu dòng cho từng property, cũ hơn SCSS.
Công việc: mở file Angular-cli.json thay đổi styleExt thành .scss và đổi đường dẫn style sang file scss
Angular-CLI tự động biên dịch SCSS, SASS, LESS file thành CSS nên ko cần cài thêm compiler khác (như Node_SASS)
Chú ý: file css tự đóng gói thành file JS nên muốn xem css phải chạy "ng build -prod" thay vì "ng build" hoặc câu lệnh khác
| Tạo module | ví dụ: ng g m shared (tự động tạo file module trong folder shared được tạo trước đó)
Tạo Component, service, models
| Tạo app.routing.ts | Route cho toàn bộ app (nếu đặt tất cả trong app.module.ts nhìn sẽ rất rối)
Xem lại Observable
xem lại Inject
List các section item để chú ý

## TIP
Tip:
| CSS |  | Typescript (TS file)
|  | set style cho thẻ component --> sử dụng :host trong scss ví dụ như :host {color: grey} |  | https://stackoverflow.com/questions/41891517/passing-data-in-angular2-to-child-component
|  | Dùng btn-lg , input-lg để set kích thước cho các các element trong bootstrap |  | Khi truyền 1 attribute từ component cha cho component con, mình không thể truy suất nó trong contructor của component con được (toàn trả ra undifile), thay vào đó hãy
console.log() trong ngOninit method.
|  | https://stackoverflow.com/questions/40482068/how-to-change-the-material2-md-input-placeholder-font-size-and-colour |  | Ví dụ: <store-item [type]= "store.type" ></store-item>
xai /deep/ de thay doi css cua angular material
| HTML |  | Application

## Project Planner (sample) (hidden)
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Requirement | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Sketch UI | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Training | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Build Front-End | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Build + Create Database | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Build Function, API | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Connect Frontend, Backend | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Optimization UI,UX, Code | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Deployment | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Document | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%